## Slide 1: Projet OMP : Outstanding Media Player

## Slide 2: Objectifs
Lecture de fichiers audios
  Formats supportés : Mp3, wav, aiff, aac
Lecture de fichiers videos
  Formats supportés : Mp4, flv
Fonctions ajoutées
  Vitesse variable, zoom, lecture aléatoire…

## Slide 3: Description
Utilisation d’un fichier XML pour stocker les informations sur les musiques, les vidéos et les playlists de l’utilisateur.
Lecture de fichiers audios ou vidéos de manière simple et intuitive

## Slide 4: Technologies et languages utilisés
Java et JavaFX
  Avantages : Déjà installé nativement avec Java, connaissance de la technologie, mise à jour récente, support des formats récents.
  Inconvénients : Moins de formats supportés que d’autres bibliotheques (libVLC)

## Slide 5: Technologies et langages utilisés
Langage XML
  Avantages : Rapide d’accès, simple à utiliser pour maintenir la bibliothèque, vu dans le cadre du cours SER.
  Inconvénients : Ne permet pas de personnaliser le lecteur comme l’idée était suggérée au début du projet

## Slide 6: Planning prévu
Etapes importantes :
  Lecture fichier audio  12.4.2018
  Lecture fichier video  3.5.2018
Tout au long du projet :
  Documentation
  Fonctions supplémentaires

## Slide 7: Avancement du projet
Retard :
  La partie audio n’est pas encore finie
  Effet direct sur la video : partie pas commencée
Causes :
  Mauvaise organisation au départ du projet
  Précipitation pour coder
  Difficultés techniques.
  Communication

## Slide 8: Avancement du projet
Conséquences :
  2 semaines de retard environ
  Analyse, replanification effectuée : nouvelles itérations.
  Il sera possible de rendre le projet dans les temps sous reserve qu’aucun autre problème majeur n’apparaisse…

## Slide 9: Démonstration
Démo de notre interface graphique

## Slide 10: Questions ?
Suggestions
Remarques
Critiques