## Slide 1: Projet OMP : Outstanding Media Player
Max Caduff, Silver Kameni, Walid Koubaa, Zacharie Nguefack, Antoine Nourazar, Doriane Tedongmo

## Slide 2: Sommaire
Présentation (Objectifs - Description)
Technologies
Planning et Avancement
Démonstration
Conclusion

## Slide 3: Objectifs
Lecture de fichiers audios
  Formats supportés : mp3, wav, aiff, aac
Lecture de fichiers videos
  Formats supportés : mp4, flv
Fonctions ajoutées
  Vitesse variable, volume, lecture aléatoire, lecture vidéos en ligne

## Slide 4: Description
Utilisation d’un fichier XML pour stocker les informations sur les musiques, les vidéos et les playlists de l’utilisateur.
Lecture de fichiers audios ou vidéos de manière simple et intuitive

## Slide 5: Technologies et languages utilisés
Java et JavaFX
  Avantages : Déjà installé nativement avec Java, connaissance de la technologie, mise à jour récente, support des formats récents
  Inconvénients : Moins de formats supportés que d’autres bibliotheques (libVLC)
FXML et Java Scene Builder
  Java Scene Builder utilise le FXML un langage basé sur le xml pour créer des interfaces graphiques avec JavaFX.

## Slide 6: Technologies et langages utilisés
Langage XML
  Avantages : Rapide d’accès, simple à utiliser pour maintenir la bibliothèque, vu dans le cadre du cours SER.
  Inconvénients : Ne permet pas de personnaliser le lecteur comme l’idée était suggérée au début du projet

## Slide 7: Planning prévu
Etapes importantes :
  Interface utilisateur  5.4.2018
  Bibliotheque XML  5.4.2018
  Lecture fichier audio  12.4.2018
  Lecture fichier video  3.5.2018
Tout au long du projet :
  Documentation
  Fonctions supplémentaires

## Slide 8: Avancement du projet
Retard :
  La partie audio n’est pas encore finie
  Effet direct sur la video : partie pas commencée
Causes :
  Mauvaise organisation au départ du projet
  Précipitation pour coder
  Difficultés techniques
  Communication

## Slide 9: Avancement du projet
Conséquences :
  2 semaines de retard environ
Solutions
  Analyse, replanification effectuée : nouvelles itérations.
  Il sera possible de rendre le projet dans les temps sous reserve qu’aucun autre problème majeur n’apparaisse…

## Slide 10: Démonstration
Interface Graphique
MediaView

## Slide 11: Questions ?
Suggestions
Remarques
Critiques